## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | “四上”企业统计补助、市统计协会和统计员活动中心补助专项经费 | 涉及2020年度预算金额 | 1166.00万元
项目主管部门 | 东莞市统计局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，要求补充佐证材料能够按时补充。 （2）基础信息表填写比较完整、正全面、指标设置合理充实。 （3）项目单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：能对评价中发现的问题进行整改，改进项目管理。
3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1166.00)万元，调整后预算金额(1166.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1165.94)万元，年初预算执行率为(99.99)%,调整后预算执行率为(99.99)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 该项目共设置4个二级指标，16个三级指标。产出数量指标包括10个三级指标、质量指标包含2个三级指标、时效指标包含2个三级指标、预算（或投资规模）控制指标包含2个三级指标，具体情况如下： （1）数量指标：符合资格的“四上”企业统计员工作补贴发放人数计划不少于1.8万人次，实际完成18484人次；补助基层统计协会分会、统计员活动中心数量计划每年完成33个镇街园区，实际完成33个镇街园区；“四上”企业统计员统计工作补贴发放数额计划每年不超过720万元，实际发放720.97万元；市统计协会，基层统计协会分会、统计员活动中心补助数额计划年度不超过460万元，实际发放460万元；统计学术交流活动场数计划不少于10场，实际完成10场；统计文体交流活动场数计划不少于66场，实际完成66场；专项调研项目，形成专题报告数计划不少于5个，实际补充资料中列出6项，但无调研报告等佐证材料；年度新增会员人数计划增长率不低于10%，相关说明材料解释增长率等于10%，但没提供相应的佐证材料；统计宣传活动场数计划不少于33场，实际完成33场；统计专项培训场数计划不少于15场，实际完成15场。 （2）质量指标：项目整体质量达标率标准计划不低于90%，实际整体上质量基本全部达标；工作材料资料完整度计划100%，实际自评报告基本包含了项目评价所有指标的分析，但对个别指标的分析缺少必要的佐证材料，例受惠对象抽样调查支持率。 （3）产出时效指标：项目完成率和项目进度率计划不低于95%，实际两项指标均100%完成。 （4）预算（或投资规模）控制指标 年度资金预算总额计划不超过1166万元，实际支付1165.93万元；年度预算执行率计划不低于95%，实际为99.9%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 该项目共效果指标2个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个。具体完成情况如下： （1）社会、经济、生态效益指标 企业数据上报数据查询率计划年度不超过3%，实际全年查询率1.7%；企业数据上报完整率计划每年≥98%，实际全年完成100%；数据差错率计划年度≤3%，实际全年1.1%；“双随机”抽样统计执法检查达标率计划年度≥99%，实际全年达标率100%；统计工作人员或企业违反统计法律法规案件数计划年度≤1%，实际0宗统计违法违规案件数。以上指标自评表中显示全部达标完成，但如何得出以及佐证材料未提供。 （2）可持续影响指标 通过对100名参加过该项目活动的参与者抽样调查该项目的支持率计划≥98%，实际支持率100%。但缺少证明材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1、进一步规范项目项目绩效报告表及自评得分表的填写，做到信息表中所有内容都完整填写，尤其是得分表中三级指标名称、分值，以及绩效报告表中的佐证材料栏。 2、全面提交绩效评审的佐证材料，尤其是项目预算批复。对于绩效自评报告中涉及的指标应提供相应的佐证材料以便于评审 3、加强项目管理，提高项目任务完成率和质量达标率。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月13日